## kontrol ortamı
İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU
1- KONTROL ORTAMI
Standart Kod No | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem Veya Eylemler | Sorumlu Birim Veya Çalışma Grubu Üyeleri | Tamamlanma Tarihi | Açıklama | Gerçekleşme Sonuçları
KOS 1.1 | KOS 1.1.1 | Hizmetiçi eğitim programlarına iç kontrol konusu dahil edilecektir. | PDB | İlk Kontrol 31.12.2012 (Sürekli) | Öngörülen eylem yerine getirilmiştir. | Eylem yerine getirilmiştir.
| KOS 1.1.2 | İç kontrol sistemi ve iç kontrol standartları ile ilgili temel bilgilerin ve kavramların, sistemin unsurları arasındaki bağlantıların ve farklılıkların anlaşılması amacıyla doküman hazırlanması sağlanacaktır. | SGDB | 2013-11-05 | Öngörülen eylem yerine getirilmiştir. | Eylem yerine getirilmiştir.
| KOS 1.1.3 | Yöneticilere iç kontrol sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantılarının yapılması öngörülmektedir. | SGDB | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | SGDB tarafından bilgilendirme toplantılarına 2012 yılında başlanmış olup devam edilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 1.2 | KOS 1.2.1 | Yöneticilerin, idare personeli ile iç kontrol sistemi uygulamalarını paylaşma ve değerlendirme toplantıları yapması, anket çalışmaları ile farkındalığın değerlendirilmesi ve sonucunun sorumlu birime (SGDB) iletilmesi sağlanacaktır. | İç Denetçiler Harcama Birimleri | 31.12.2016 (Sürekli) | İdare personeline iç kontrol sistemi hakkında bilgilendirme, toplantı ve sunumlar yapılarak öngörülen eylem yerine getirilmiş olup, devamı sağlanacaktır | Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 1.3 | KOS 1.3.1 | Tüm üniversite personelinin; * Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci * Hizmet standartlarına uyma * Amaç ve misyona bağlılık * Dürüstlük ve tarafsızlık * Saygınlık ve güven * Nezaket ve saygı * Çıkar çatışmasından kaçınma * Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı, kamu yararını gözetme, hesap verebilirlik, saydamlık, dürüstlük ve katılımcılık vb. kamu hizmetlerine ilişkin hususlarda ve genel etik kurallar konusunda bilgilendirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir. | PDB ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Öngörülen eylem yerine getirilmektedir.Ayrıca ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi'nin web sitesinde "ODTÜ Onur İlkesi" (Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin tüm bireyleri güvenilir, sorumluluk sahibi ve onurlu kişiler olarak, yalnız hak ettikleri başarı ve saygınlığı sahiplenirler; olgu, veri ve belgelerin kullanım, değerlendirme ve sunumunda dürüst davranırlar.) yayınlanmıştır. | Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 1.5 | KOS 1.5.1 | Anket, şikayet ve dileklerin değerlendirilmesi yönteminin sürdürülmesi sağlanacaktır. | PDB ÖGEB Kurumsal Gelişim Ve Planlama Ofisi | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Öngürülen eylem yerine getirilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| KOS 1.5.2 | İlgili birimlerin mevcut durumu daha da ileriye götürmelerini sağlayacak yöntemlerin belirlenmesi için işbirliği yapılacaktır. | PDB ÖGEB Kurumsal Gelişim Ve Planlama Ofisi | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Harcama birimlerinde, mevcut durumu daha da ileriye götürmelerini sağlayacak yöntemlerin belirlenmesi için toplantılar yapılarak öngörülen eylem yerine getirilmiştir. | Eylem yerine getirilmiştir.
| KOS 1.5.3 | Talepler doğrultusunda fiziki mekanların iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar yılı yatırım programında yer almıştır ve yerine getirilmesi sağlanacaktır. | Üst Yönetim Genel Sekreterlik | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylemde yer alan çalışmalara devam edilecektir. | Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 1.6 | KOS 1.6.1 | Bilgi ve belgelerin doğruluğu kapsamında mevzuat değişikliklerine uyum sağlaması çalışmalarına devam edilecektir. | BİDB | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylemde yer alan çalışmalara devam edilecektir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| KOS 1.6.2 | Bütünleşik Bilgi Sistemi (BBS), Elektronik Doküman Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Birimi çalışmaları sürdürülecektir. | BİDB | Sürekli | Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylemde yer alan çalışmalara devam edilecektir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| KOS 1.6.3 | Birimler, faaliyet alanına giren konularda kesintisiz bilgi akışı sağlayacaklardır.Birimlerdeki bilgisayarlarla ilgili teknik işlemlerin yerine getirilmesi için teknik personel görevlendirilecektir. | BİDB | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylemde yer alan çalışmalara devam edilecektir. | Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 2.3 | KOS 2.3.1 | Organizasyon şemasına uygun olarak mevcut görev dağılım çizelgeleri gözden geçirilerek varsa eksikliklerin tamamlanması sağlanacaktır. | Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylemde yer alan çalışmalara devam edilecektir. | Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 2.6 | KOS 2.6.1 | Bölüm/Birim faaliyetlerinin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürler hazırlanarak tüm üniversiteye duyurulacaktır. | Harcama Birimleri | SGDB | Mevcut durum makul güvence sağladığından öngörülen eylemden vazgeçilmiştir.2018 yılında vazgeçilen eylem yeniden öngörülecektir. | Eylem yerine getirilecektir.
KOS 2.7 | KOS 2.7.1 | Görevlerin sonucunu izlemeye yönelik sistematik ve yazılı mekanizmalar oluşturulacaktır.Elektronik Doküman Yönetim Sistemi ile birlikte görev takibine yönelik yazılımsal araçlarının kullanımının artırılmasına çalışılacaktır. | Harcama Birimleri | 31.12..2016 | Üniversitemizde Elektronik Doküman Yönetim Sistemi (EDYS) kullanımı hayata geçirilmiştir. | Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 3.1 | KOS 3.1.1 | Üst Yönetim ve Personel Daire Başkanlığı'nca birimlerle koordineli olarak idari personel kaynağının optimum dağılımı sağlanacak ve insan kaynağı ihtiyaç analizi yapılacaktır. | PDB | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 3.2 | KOS 3.2.1 | Üniversitemizin 2011-2016 Stratejik Planında yer aldığı gibi, idarenin yönetici ve personelinin hizmetiçi eğitimler ile yöneticilik yetkinliklerinin artırılması, mesleki ve kişisel gelişimleri için desteklerin artırılması öngörülmektedir. Üniversitemize yeni katılan akademik personelin yetiştirilmesi konusunda, Akademik Gelişim Programı (AGEP) ve Öğrenme ve Öğrenci Gelişimi Birimi (ÖGEB) etkinliklerinin geliştirilmesi çalışmalarına ağırlık verilecektir.Üniversiteminde görev yapmakta olan idari personelinin yetkinliklerinin arttırılması amacıyla da İdari Personel Gelişim Programı(İGEP) çalışmaları hayata geçilmiş olup sürdürülmesi sağlanacaktır. | Üst Yönetim PDB | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 3.3 | KOS 3.3.1 | KPSS sonucu atamalarda, yönetime işe uygun elemanı seçebilme imkanının verilmesi gerekmektedir.Bu nedenle gerekli kanuni düzenlemelerin yapılabilmesi için YÖK ve ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulacaktır. Sürekli eğitim ve mesleki geliştirmeye yönelik her türlü faaliyete destek verilmesine devam edilecektir. | Üst Yönetim Harcama Birimleri PDB SGDB | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Mevcut durumun genel şartı karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 3.4 | KOS 3.4.1 | İdari personelin kendini geliştirmesine olanak sağlayacak hizmetiçi eğitim programlarının, iş geliştirme eğitimlerinin planlanarak tüm personele duyurulması; yönetici personelin yetiştirilmesine yönelik olarak yedek havuzun oluşturulması ve gelecekte yönetici olma potansiyeli olan personelin bu alanda yetiştirilmesi için İGEP İdari Personel Gelişim Programı çerçevesinde eğitimler düzenlenmiş bu tür eğitimlerin devam etmesi için çalışmalar sürdürülecektir. Eğitimler konusunda Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi'nden destek alınması sağlanacaktır. | Üst Yönetim Harcama Birimleri PDB | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte ve devamı sağlanacaktır | Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 3.5 | KOS 3.5.1 | *Her yıl yapılacak olan ihtiyaç analizleri ile hizmet birimlerine özel, gerek iş eğitimleri gerekse kişisel gelişimi destekleyici eğitimler planlanacak ve uygulanacaktır. | Üst Yönetim Harcama Birimleri PDB | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 3.6 | KOS 3.6.1 | İdari personelin performans süreci gözden geçirilerek, hazırlanacak olan performans değerlendirme formları ile personelden alınacak geri bildirimler doğrultusunda mevcut performans ödül sistemi geliştirilecektir. | Üst Yönetim Harcama Birimleri PDB | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte ve devamı sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 3.7 | KOS 3.7.1. | İdari personel performans ödülü kriterleri oluşturulması çalışmaları yapılarak; performansı düşük olan personel için eğitim programları düzenlenerek, yetersiz alanların güçlendirilmesi sağlanacaktır. | Üst Yönetim Harcama Birimleri PDB | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylem yerine getirilecektir. | Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 3.8 | KOS 3.8.1 | Personel seçiminde ilgili kanunlar ve yönetmeliklerin uygulanmasının yanısıra üst görevlere yapılacak atamalar için kriterlerin net olarak belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. | Üst Yönetim Harcama Birimleri PDB | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylem yerine getirilecektir. | Eylem yerine getirilmektedir.
KOS 4.1 | KOS 4.1.1 | Her mali yıl başında, üst yönetici tarafından belirlenen, ad/soyad, görev ve imza sirkülerini kapsayan ve onay mercilerine sunulan örnek yazılar SGDB'nın web sayfasında e-doküman olarak tüm birimlere duyurulmasına devam edilecektir. | Harcama Birimleri | İlk Kontrol 01.02.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arz ettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.

## Risk değerlendirme
2- RİSK DEĞERLENDİRME
Standart Kod No | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem Veya Eylemler | Sorumlu Birim Veya Çalışma Grubu Üyeleri | Tamamlanma Tarihi | Açıklama | Gerçekleşme Sonuçları
RDS 5.1 | RDS 5.1.1 | Üniversitemiz Stratejik Planı'nın süresi sona erdiğinde, yeni Stratejik Plan hazırlanacaktır. | Üst Yönetim | İlk Kontrol 2016 (Sürekli) | 2018-2022 Yıllarını kapsayan Stratejik Plan yürürlüğe girmiş, öngörülen eylem yerine getirilmiştir. | Eylem yerine getirilmiştir.
RDS 5.4 | RDS 5.4.1 | Üniversitemiz faaliyetlerinin mevcut stratejik plan ile belirlenen amaçlara uygunluğunu gözden geçirmek üzere, yılda bir defa değerlendirme toplantısı yapılması sağlanacaktır. | Üst Yönetim | 2017-05-30 | 2018-2022 dönemi Stratejik Plan çalışmaları tamamlanmış, altı aylık ve yıllık olarak değerlendirilecektir. | Eylem yerine getirilecektir.
RDS 5.6 | RDS 5.6.1 | Bütünleşik Bilgi Sistemi (BBS) kapsamında Tedarik, Mali Yönetim, Uygulama Hizmet geliştirme, Kurumsal Yapı süreçlerinin analizleri tamamlanmıştır. “Kurumsal Performans İzleme” süreci kapsamında çalışmalar yapılacaktır. | Üst Yönetim Harcama Birimleri | 2017-12-31 | Öngörülen eylemin yerine getirilmiştir. | Eylem yerine getirilmiştir.
RDS 6.1 | RDS 6.1.1 | Risk alanları belirleme çalışmasına devam edilecektir. | Üst Yönetim İç Denetim Birimi Harcama Birimleri | 2018-12-31 | Öngörülen eylem yerine getirilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| RDS 6.1.2 | Her harcama birimi iş süreçlerine ilişkin karşılaşılması muhtemel riskleri tespit edecek, bu risklerin belirlenmesinde iç ve dış denetçiler ile yapılan diğer değerlendirmelerin sonuçlarından yararlanılacaktır. |  | 2018-12-31 | Öngörülen eylem yerine getirilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| RDS 6.1.3 | Tespit edilen risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik tüm harcama birimleri eylem planlarını hazırlayacaklardır. |  | 2018-12-31 | Öngörülen eylem yerine getirilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| RDS 6.1.4 | Yapılan süreç otomasyon çalışmaları kapsamında süreçler tanımlanırken süreç adımlarına ilişkin riskler belirlenecek ve dokümante edilecektir. Üniversitemizin Süreç Haritası’nda yer alan tüm süreçler, tanımlandığında ilgili riskler de tanımlanmış olacaktır. Her yılın sonunda tanımlanan süreçler çerçevesinde risk tanımları da oluşmaya başlayacaktır |  | 2018-12-31 | Öngörülen eylem yerine getirilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
RDS 6.2 | RDS 6.2.1 | Üniversitemiz faaliyetleri yürütülürken muhtemel risklerin önlenebilmesi için gereken düzenlemeler yapılacaktır. | Üst Yönetim İç Denetim Birimi Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
RDS 6.3 | RDS 6.3.1 | Birimlerce tespit edilen riskler ile ilgili önlemler yine birimlerce yerine getirilecektir. | Üst Yönetim İç Denetim Birimi Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.

## kontrol faaliyetleri
3- KONTROL FAALİYETLERİ
Standart Kod No | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem Veya Eylemler | Sorumlu Birim Veya Çalışma Grubu Üyeleri | Tamamlanma Tarihi | Açıklama | Gerçekleşme Sonuçları
KFS 7.3 | KFS 7.3.1 | Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince; taşınmaz kaydına ilişkin çalışmalara 2011 yılında başlanmıştır ve bu çalışmalara devam edilecektir. | Üst Yönetim Harcama Birimleri | 2013-12-31 | Kayıtlar güncellenerek 2013 yılında tamamlanmış ve öngörülen eylem yerine getirilmiştir. | Eylem yerine getirilmiştir.
KFS 7.4 | KFS 7.4.1 | Kontrol yöntemlerinin değişen mevzuata göre yenilenmesi sağlanacaktır. | Üst Yönetim Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 8.3 | KFS 8.3.1 | Birimler, belirlenen prosedürler ve ilgili dokümanların güncelliğini, mevzuata uygunluğunu, anlaşılabilirliğini ve ulaşılabilirliğini sağlamaya devam ederek belirlenen prosedürleri gözden geçirecek, ilgili dokümanları güncelleme işlemini sürdürecektir. | Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilmekte olup devamı sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 9.2 | KFS 9.2.1 | Personel sayısının arttırılması için ilgili kurumlar nezdinde girişimler sürdürülecektir. | Üst Yönetim Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 11.1 | KFS 11.1.1 | Personel sayısının ve niteliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir. İdari personelin yetkinliklerini arttırmaya yönelik olarak eğitim programları düzenlenerek, personelin ikame edilmesi sağlanacak ve oryantasyon programları düzenlenecektir. | Üst Yönetim PDB | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 11.3 | KFS 11.3.1 | Görev devri yapacak personelin, yeni atanacak kişinin ön bilgi sahibi olması için görevi ile ilgili rapor hazırlaması ile ilgili yazılı prosedürler düzenlenecektir. | Üst Yönetim Harcama Birimleri | 30.04.2016 (sürekli) | Öngörülen eylem yerine getirilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 12.1 | KFS 12.1.1 | Mevcut durumdaki çalışmaların devamlılığı sağlanacaktır. | BİDB Bilgi Güvenliği Birimi Süreç ve Yönetişim Grubu | 31.12.2017 (Sürekli) | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin tamamlama tarihi ötelenmiştir. | Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 12.2 | KFS 12.2.1 | Gerekli kontrol mekanizmaları tüm süreçler bazında yeniden gözden geçirilerek yazılı hale getirilmesine çalışılacaktır. | BİDB Bilgi Güvenliği Birimi, Süreç ve Yönetişim Grubu | 31.12.2017 (Sürekli) | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin tamamlama tarihi ötelenmiştir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| KFS 12.2.2 | Birim içi ve birimler arası iş süreçlerinin ve süreç sorumlularının belirlenmesi çalışmaları yapılacaktır. | BİDB Süreç ve Yönetişim Grubu | 31.12.2017 (Sürekli) | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin tamamlama tarihi ötelenmiştir. | Eylem yerine getirilmektedir.
KFS 12.3 | KFS 12.3.1 | Bilişim Yönetişimi konusunda başlatılan projelerin tamamlanması sağlanacaktır. | Üst Yönetim İç Denetçiler Harcama Birimleri Bilişim Teknolojileri Yönlendirme Komitesi | İlk Kontrol 31.01.2013 (Sürekli) | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.

## Bilgi ve iletişim
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
Standart Kod No | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem Veya Eylemler | Sorumlu Birim Veya Çalışma Grubu Üyeleri | Tamamlanma Tarihi | Açıklama | Gerçekleşme Sonuçları
BİS 13.1 | BİS 13.1.1 | Elektronik Doküman Yönetim Sistemi'nin (EDYS) kurum ihtiyaçları ve değişen mevzuat doğrultusunda değiştirilmesinin ardından yaygınlaştırma çalışmalarına devam edilecektir. | Üst Yönetim Genel Sekreterlik BİDB Evrak ve Arşiv Müdürlüğü | 31.12.2017 (Sürekli) | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin tamamlama tarihi ötelenmiştir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.1.2 | Tüm birimlerin web sayfaları elden geçirilerek iletişim kanalları oluşturulacaktır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB), birim sayfalarını kontrolden geçirip, iletişim bilgisi eksiği olan birimleri tespit ederek, bu birimlerden sayfalarına iletişim bilgilerini eklemeleri için Rektörlük kanalıyla istekte bulunulacaktır.Miys.metu.edu.tr altında güncel liste bulunmaktadır. | BİDB | 31.12.2017 | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin tamamlama tarihi ötelenmiştir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.1.3 | Uygulamanın tüm birimler bazında hayata geçirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. | BİDB | İlk Kontrol 30.04.2013 | Öngörülen eylem yerine getirilmiştir. | Eylem yerine getirilmektedir.
BİS 13.2 | BİS 13.2.1 | Elektronik Doküman Yönetim Sistemi'nin (EDYS) kurum ihtiyaçları ve değişen mevzuat doğrultusunda geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmalarına devam edilecektir. | Üst Yönetim Genel Sekreterlik BİDB Evrak ve Arşiv Müdürlüğü | 2017-12-31 | Üniversitemizde Elektronik Doküman Yönetim Sistemi'nin (EDYS) kullanılmakta olup kurum ihtiyaçları ve değişen mevzuat doğrultusunda program değiştirilmektedir, tamamlama tarihi ötelenmiştir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.2.2 | Tüm birimler için, birim içi ve birimler arası bilgi paylaşım süreçlerinin ve süreç sorumluları belirlenecektir | Süreç ve Yönetişim Grubu Harcama Birimleri | 2017-12-31 | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin tamamlama tarihi ötelenmiştir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.2.5 | Sorumlu birimlerden gelen talep doğrultusunda web sayfalarının "Merkezi İçerik Yönetim Sistemi" kapsamında oluşturulması için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nca destek sağlanacaktır.Güncel liste miys.metu.edu.tr adresinde bulunmaktadır. | BİDB Harcama Birimleri | 2017-12-31 | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin tamamlama tarihi ötelenmiştir. | Eylem yerine getirilmektedir.
BİS 13.3 | BİS 13.3.1 | Tüm birimler için, birim içi ve birimler arası bilgi paylaşım süreçleri ve süreç sorumluları belirlenecektir. | Harcama Birimleri | 2017-12-31 | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin tamamlama tarihi ötelenmiştir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.3.2 | Tüm birimler için, birim içi ve birimler arası bilgi güncelleme süreçleri ve süreç sorumluları belirlenecektir. | Harcama Birimleri | 2017-12-31 | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin tamamlama tarihi ötelenmiştir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.3.3 | Bilgilerin sınıflandırması yapılacaktır. | Üst Yönetim SGDB BBS Grubu | 2017-12-31 | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin tamamlama tarihi ötelenmiştir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.3.4 | Verinin doğruluğunu garanti altına almak amacıyla farklı kaynaklarda tutulan veriler entegre edilerek değişik yöntemlerle ilgili yerlere sunulacaktır. | BİDB | 2017-12-31 | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin tamamlama tarihi ötelenmiştir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.3.5 | Süreç ve Yönetişim Grubu süreç otomasyonu çalışmaları tamamlanacak böylece hangi verilerin nasıl sunulacağı da belirlenecektir. | BİDB | 2017-12-31 | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin tamamlama tarihi ötelenmiştir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.3.6 | Her yılın sonunda otomasyona alınan süreçler çerçevesinde Ortak Sanal Veri Tabanı (OSVT) güncelleştirilecektir. | BİDB | İlk Kontrol 31.01.2014 (Sürekli) | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.3.7 | Bilgi ve iletişimde Türkçe bilmeyen/az bilen personelve öğrenciler için gerekli ingilizce iletişim kanallarının tespit edilmesi çalışması yapılacaktır. | Üst Yönetim Kurumsal İletişim Ofisi Harcama Birimleri | İlk Kontrol 31.01.2014 (Sürekli) | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
BİS 13.4 | BİS 13.4.2 | Web tabanlı bütçe takip ve satınalma sistemi oluşturulmuş olup, Muhasebat Genel Müdürlüğü uygulamalarına entegrasyon sağlanacaktır. | Üst Yönetim BİDB Harcama Birimleri | 2016-12-31 | Öngörülen eylemin yerine getirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
BİS 13.5 | BİS 13.5.1 | Mevcut Bilgi Sistemlerinin birbirleriyle entegrasyonu ve bütünleşik raporlama olanağının sağlanması amacıyla çalışmaları yapılacaktır. | BİDB Harcama Birimleri | 2016-12-31 | Öngörülen eylemin yerine getirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.5.2 | Her yılın sonunda otomasyona alınan süreçler ve hizmete sunulan yeni servisler çerçevesinde raporlama - istatistik arayüzleri oluşmaya başlayacaktır. | Harcama Birimleri | 2016-12-31 | Öngörülen eylemin yerine getirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.5.3 | Bütünleşik Bilgi Sistemi (BBS) Üniversite Süreç Haritası’nda yer alan tüm süreçler otomasyona alındığında hayata geçirilmiş olacaktır. | BİDB Harcama Birimleri | 2016-12-31 | Öngörülen eylemin yerine getirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
BİS 13.7 | BİS 13.7.1 | Şikayet-Öneri-Gözlem formlarının tüm birimler bazında yaygınlaştırılması için tüm web sayfası şablonlarında oluşturulması olanağı sunulacaktır. | Üst Yönetim Harcama Birimleri | Kontrol (Yıllık) 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.7.2 | Tüm birimlerin web sayfalarında iletişim amaçlı bilgilerin yer alması çalışmaları yapılacaktır. Gerekli eylemlerin birimler tarafından yerine getirilebilmesi için Rektörlük kanalı ile istekte bulunulacaktır. | Üst Yönetim Harcama Birimleri | Kontrol (Yıllık) 30.06.2015 | Öngörülen eylem yerine getirilmiştir, yıllık kontrolleri yapılacaktır. | Eylem yerine getirilmiştir.
| BİS 13.7.3 | Tüm birimlerde birim içi elektronik iletişim kanalları oluşturulması çalışmaları yapılacaktır. Gerekli eylemlerin birimler tarafından yerine getirilebilmesi için Rektörlük kanalı ile istekte bulunulacaktır. | Üst Yönetim Harcama Birimleri | Sürekli | Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.7.4 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) birim sayfalarını kontrolden geçirerek, iletişim bilgisi eksiği olan birimleri tespit edecektir. Gerekli eylemlerin birimler tarafından yerine getirilebilmesi için Rektörlük kanalı ile istekte bulunulacaktır. | Üst Yönetim Harcama Birimleri | Kontrol (Yıllık) 30.06.2015 | Öngörülen eylem yerine getirilmiştir, yıllık kontrolleri yapılacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 13.7.5 | Elektronik listesi bulunmayan birimlere talepleri üzerine elektronik liste tanımlama çalışmaları yapılacaktır. Gerekli eylemlerin birimler tarafından yerine getirilebilmesi için Rektörlük kanalı ile istekte bulunulacaktır. | Üst Yönetim Harcama Birimleri | Sürekli | Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
BİS 15.1 | BİS 15.1.1 | Birimlerde yazışma ve dosyalama sırasında standart dosya planı kullanımının yaygınlaştırılmasına devam edilecektir. | Üst Yönetim Evrak Ve Arşiv Müdürlüğü | 2013-06-30 | Üniversitemizde Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı kullanılmakta olup öngörülen eylem yerine getirilmektedir. | Eylem yerine getirilmektedir.
| BİS 15.1.2 | Öğretim üyeleri ve Daire Başkanları için Elektronik imza alınması çalışmaları başlatılmıştır. Evrakların elektronik ortamda dolaşımının sağlanması ve personel evraklarının elektronik ortamda tutulması çalışmaları yapılacaktır. | Üst Yönetim BİDB | 2016-12-31 | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
BİS 15.2 | BİS 15.2.1 | Birimlerde yazışma ve dosyalama sırasında standart dosya planı kullanımının yaygınlaştırılmasına çalışılacak ve yapılan çalışmalar web sayfasında duyurulacaktır | Evrak Ve Arşiv Müdürlüğü | 2013-06-30 | Üniversitemizde Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı kullanılmakta ve Evrak ve Arşiv Müdürlüğü web sayfasında yer almakta olup öngörülen eylem yerine getirilmiştir. | Eylem yerine getirilmiştir.
BİS 15.3 | BİS 15.3.1 | Kişisel evrakların elektronik imza sürecine girildikten sonra elektronik ortamda tutulması sağlanacaktır. | Harcama Birimleri BİDB Bilgi Güvenliği Birimi | 2016-12-31 | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
BİS 15.4 | BİS 15.4.1 | Birimlerde yazışma ve dosyalama sırasında standart dosya planı kullanımının yaygınlaştırılmasına ve buna dair eğitimlerin yapılmasına devam edilecektir. | Üst Yönetim PDB Evrak Ve Arşiv Müdürlüğü | 2013-06-30 | Öngörülen eylem yerine getirilmiştir. | Eylem yerine getirilmiştir.
BİS 16.2 | BİS 16.2.1 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında herhangi bir şüpheye mahal bırakılmayacak şekilde, bildirimlerin kanunlar çerçevesinde dikkate alınmasına devam edilecektir. | Üst Yönetim Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
BİS 16.3 | BİS 16.3.1 | Elektronik ortamda bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklarda hiyerarşik düzene sadık kalınarak ilgili üst düzey yöneticilere yönlendirilecektir. | Üst Yönetim Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.

## izleme
5 - İZLEME
Standart Kod No | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem Veya Eylemler | Sorumlu Birim Veya Çalışma Grubu Üyeleri | Tamamlanma Tarihi | Açıklama | Gerçekleşme Sonuçları
İS 17.1 | İS 17.1.1 | Eylem Planı İzleme Ve Yönlendirme Kurulu'nca idarenin iç kontrol sisteminin yılda en az bir defa değerlendirilmesi sağlanacaktır. | Üst Yönetim Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu İç Denetim Birimi Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Yeni yönetimle beraber, yeni İzleme ve Yönlendirme Kurulu revize edilmiştir. | Eylem yerine getirilecektir.
İS 17.2 | İS 17.2.1 | ilgili birimlerce anket ve şikayetler, faaliyet raporları, stratejik planlar, iç ve dış denetim raporlarında tespit edilen konularda gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır. | Üst Yönetim Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu İç Denetim Birimi Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
İS 17.3 | İS 17.3.1 | İç kontrolün değerlendirilmesine birimlerin karar verme ve yönetici konumunda olan personelinin katılımının sağlanmasına çalışılacaktır. | Üst Yönetim İç Denetim Birimi Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
İS 17.4 | İS 17.4.1 | İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporların ilgili birim yöneticisiyle birlikte değerlendirilmesine devam edilecektir. | Üst Yönetim Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu İç Denetim Birimi Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Genel şart süreklilik arzettiğinden öngörülen eylem yerine getirilerek devamı sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmesi sağlanacaktır.
İS 17.5 | İS 17.5.1 | İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınan önlemlerin yetersiz kalması halinde gerekli tedbirler alınacaktır. | Üst Yönetim Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu İç Denetim Birimi Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
İS 18.1 | İS 18.1.1 | İç denetim faaliyetlerinin İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmesine devam edilecektir. | Üst Yönetim İç Denetim Birimi | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.
İS 18.2 | İS 18.2.1 | İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren Denetim Planı ve Programı hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi ile ilgili çalışmaların başlatılması sağlanacaktır. | İç Denetim Birimi Harcama Birimleri | İlk Kontrol 30.04.2013 (Sürekli) | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır. | Eylem yerine getirilmektedir.